## Sheet1
Tên dự án: Trò chơi đua xe cá cược Schneller
Chức năng | Bước | Mô tả | Kết quả kiểm thử (10/12/2022) | Kết quả kiểm thử (17/12/2022) | Kết quả kiểm thử (31/12/2022) | Kết quả kiểm thử (8/1/2023)
Đăng nhập | 1 | Nhập tên và mật khẩu | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 2 | Liên hệ với kho dữ liệu khi đăng nhập | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua | Thông qua
Nhân vật và đường đua | 1 | Nạp các nhân vật, đường đua vào trò chơi | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 2 | Hiển thị các hình ảnh lên màn hình | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 3 | Thực hiện các chuyển động của nhân vật | Thông qua | Lỗi | Thông qua | Thông qua
| 4 | Thực hiện các hoạt ảnh của nhân vật | Trong tiến trình | Lỗi | Thông qua | Thông qua
Giao diện | 1 | Tạo các giao diện cơ bản của màn chơi chính | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 2 | Tạo các menu phụ bên giao diện như chọn nhân vật, chọn đường đua, ... | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 3 | Tạo mục cửa hàng | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua
| 4 | Tạo giao diện kết thúc game | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua
| 5 | Liên kết giao diện với các yếu tố thực tế của game | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Thông qua
Minigame | 1 | Hoàn tất minigame #1 | Thông qua | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 2 | Hoàn tất minigame #2 | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 3 | Kết nối các minigame với tựa game chính (tặng tiền) | Trong tiến trình | Lỗi | Thông qua | Thông qua
Bùa | 1 | Tạo các hiệu ứng tương ứng với bùa | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 2 | Thiết lập một hệ thống đặt bùa trên đường đua và cho nó ảnh hưởng đến nhân vật | Trong tiến trình | Lỗi | Thông qua | Thông qua
Âm thanh | 1 | Thêm vào các phần nhạc | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua
| 2 | Thêm vào một vài hiệu ứng âm thanh | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua
Chat | 1 | Tạo chatbox tương tác với người chơi (lưu sẵn) | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua
| 2 | Lấy dữ liệu từ Steam Reviews + Các nguồn khác | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 3 | Thiết kế AI nhận diện cảm xúc | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Lỗi | Thông qua
| 4 | Tích hợp AI vào game | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Lỗi | Thông qua
Các mục phụ | 1 | Làm mục lịch sử | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Thông qua
| 2 | Làm mục cách chơi | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Thông qua
| 3 | Làm mục các tùy chọn | Trong tiến trình | Thông qua | Thông qua | Thông qua
| 4 | Làm mục nguồn tham khảo | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Trong tiến trình | Thông qua